УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Светозаревского с/п от 27.02.2023 № 15

Форма № 2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в Светозаревском сельском поселении за 2022 год

| № п/п | Название муниципальной программы, сроки реализации | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период- тыс. рублей (З пл) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период- тыс. рублей (З ф) | уровень использования финансовых средств (УФС)3 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Светозаревского сельского поселения» | 1,0 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1930,8 | 1901,0 | 98,5 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Светозаревского сельского поселения" | 0,7 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 2,6 | 1,8 | 69,2 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Светозаревского сельского поселения | 0,8 | Показатели эффективности выполнены не полном объеме | 1409,5 | 1238,0 | 87,8 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 136,8 | 136,8 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Светозаревского сельского поселения" | 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 205,9 | 194,5 | 94,5 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие культуры Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 43,0 | 43,0 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 10,4 | 10,4 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | ИТОГО | Х | Х | 3739,0 | 3525,5 | 94,3 | Х |