ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СВЕТОЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 3 (104)

27 февраля 2024 года

Учредитель: Светозаревская сельская Дума

Ответственный за выпуск: постоянная комиссия по мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

Тираж: 6 экземпляров

СОДЕРЖАНИЕ

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Светозаревского сельского поселения  в 2023 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Светозаревского сельского поселения  в 2023 году

Сводный годовой доклад о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен    в соответствии с  Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Светозаревское сельское поселение  Слободского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации  Светозаревского сельского поселения от 15.10.2013 № 23.

В настоящее время муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность оценивать использование бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности.

Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка эффективности  позволяет установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволяет получить ответ – достигнут ли результат от использования бюджетных средств.

Данный анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой программе в разрезе подпрограмм.

В 2023 году все расходы  осуществлялись  в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Бюджет сформирован в рамках 6 программ,  с общим объемом финансирования 3772,7 тыс. руб.

В целом по муниципальным программам в 2023 году уровень достижения целевых показателей составил 0,9 баллов, оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 0,8 баллов.

По результатам 2023 года освоение средств составило 84,0%.

Из 6-ти программ 4 программы исполнены выше 80%:

- Развитие муниципального управления;

-Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры;

- Развитие культуры;

- Управление муниципальным имуществом и земельными                  ресурсами

Программа - Развитие транспортной системы Светозаревского сельского поселения и Обеспечение безопасности и жизнедеятельности исполнена  с результатом менее 80%. Расходы по дорожному фонду произведены по фактической потребности, а по второй программе связано с отсутствием потребности в резервном фонде.

В целом за 2023 год сумма неосвоенных средств составила 601,9тыс.рублей.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 23 показателя результативности, из которых все показатели выполнены на 100% запланированного уровня.

Общий результат эффективности реализации программ – все 6 программ в 2023 году являются эффективными.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ:

На 1 месте:

программа«Развитие культуры» и «Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами».

На 2 месте:

программа «Развитие муниципального управления» и «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

На 3 месте:

программа «Развитие транспортной системы» и «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

В результате реализации программ и соответственно реализации Стратегии социально-экономического развития для поселения получены следующие результаты:

В сфере развития муниципального управления:

В 2023 году экономия бюджетных денежных средств за счет проведения процедур торгов согласно Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд не было. Аукционы не проводились.

Составление проекта бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством. Проект решения бюджета на 2023 год предоставлен контрольно-счетной комиссии Слободского района 15.11.2022 года.

Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета. Сводная бюджетная роспись на 2023 год утверждена 23.12.2022г.

Контроль за соблюдением лимитов.

Перерасхода лимитов в 2023 году не было.

Отсутствие неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств.

Отсутствие просроченной задолженности.

В сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения:

Чрезвычайных ситуаций не было.

В сфере транспортной системы:

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения (чистка дорог и обслуживание) 49,47 км.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

В течение 2023 года произведена замена 12 ламп уличного освещения, установленных на улицах населенных пунктов поселенияна более экономичные и энергосберегающие.

Доля освещенных улиц составляет 100%.

Обустройство клумб и цветников во всех учреждениях и организациях.

Мероприятия по скашиванию борщевика  в количестве 3,244 га.

Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища  - вывоз ТКО с территории кладбища, субботник перед 1 мая.

Проведение конкурса (лучший дом, двор).

В сфере культуры

Активизация  культурного обмена с другими поселениями района и другими территориями

Проведение национального праздника

В сфере   управления муниципальным имуществом

Страхование имущества, находящегося на территории поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТОЗАРЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.02.2024 | № | 9 |
| --- | --- | --- |

д. Светозарево

О результатах оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и проведенной администрацией Светозаревского сельского поселения  оценкой эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ, и в соответствии с распоряжением администрации Светозаревского  сельского поселения  от 15.10.2013 № 23 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории Светозаревского  сельского поселения» администрация Светозаревского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами за 2023 год по форме №1. Прилагается.

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ Светозаревского сельского поселения за 2023 год по форме №2. Прилагается.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление опубликовать в  официальном издании поселения «Информационный бюллетень».

Глава администрации  с/поселения                              А.В.Соловьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Светозаревского с/поселения от 27.02.2024 № 9

Форма № 1

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

муниципальными  программами за 2023 год по Светозаревского сельскому поселению

| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi) | Ед. измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на соотв. период (Пi пл) | Фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) | Отклонение (Пi ф- Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Светозаревского сельского поселения» |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Экономия бюджетных денежных средств за счет проведения процедур торгов согласно Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | % от общей суммы размещения заказа (шт) | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Составление проекта бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | - Дата | - до 15.11. | до 15.11 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета | - Дата | - до 31.12 | - до 31.12 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Контроль за соблюдением лимитов | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Отсутствие неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Отсутствие просроченной задолженности | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Составление проекта годового отчета об исполнении бюджета поселения в установленный срок | - Дата | - до 1.04. | - до 1.04. | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Светозаревского сельского поселения" |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций | Кол-во | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Количество зарегистрированных пожаров | Кол-во | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Количество добровольных дружин по охране общественного порядка на территории поселения | шт | 1 | 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Гибель и травматизм людей на пожарах | Кол-во | 0 | 0 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Сокращение материального ущерба от пожаров | - % | - 100 | - 100 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Светозаревского сельского поселения |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+0,85) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения | км | 49,47 | 49,47 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие культуры Светозаревского сельского поселения |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Активизация культурного обмена с другими поселениями района и другими территориями | - шт | - 1 | - 1 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Проведение национального праздника | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Содержание памятника, посвященных воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | - Да/нет | - да | - да |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме |  |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Светозаревского сельского поселения |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Замена светильников, установленных на улицах, с ртутных ламп типа ДРЛ на натриевые лампы ДНАТ, более экономичные и энергосберегающие | - Шт. | - 8 | - 8 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Доля освещенных улиц | - Процент | - 100 | - 100 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Обустройство клумб и цветников | - Штук с хозяйства | - 1 | - 1 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Мероприятия по скашиванию травы и борщевика в летний период | - га | - 2,0 | - 2,0 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | - Шт. | - 1 | - 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | - Шт. | - 1 | - 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме |  |
| 6. | Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Светозаревского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхование имущества | - Шт. | - 1 | - 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Светозаревского с/п от 27.02.2024 № 9

Форма № 2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в Светозаревском сельском поселении за 2023 год

| № п/п | Название муниципальной программы, сроки реализации | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период- тыс. рублей (З пл) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период- тыс. рублей (З ф) | уровень использования финансовых средств (УФС)3 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Светозаревского сельского поселения» | 1,0 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 2057,3 | 1980,4 | 96,3 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Светозаревского сельского поселения" | 0,7 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 3,0 | 2,0 | 66,7 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Светозаревского сельского поселения | 0,7 | Показатели эффективности выполнены не полном объеме | 1324,8 | 818,6 | 61,8 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Светозаревского сельского поселения" | 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 333,9 | 316,1 | 94,7 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 38,0 | 38,0 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 15,7 | 15,7 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | ИТОГО | Х | Х | 3772,7 | 3170,8 | 84,0 | Х |