ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СВЕТОЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 3 (89)

28 февраля 2023 года

Учредитель: Светозаревская сельская Дума

Ответственный за выпуск: постоянная комиссия по мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

Тираж: 6 экземпляров

СОДЕРЖАНИЕ

- Постановление Администрации Светозаревского сельского поселения №15 от 27.02.2023 О результатах оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТОЗАРЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.02.2023 | № | 15 |
| --- | --- | --- |

д. Светозарево

О результатах оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и проведенной администрацией Светозаревского сельского поселения  оценкой эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ, и в соответствии с распоряжением администрации Светозаревского  сельского поселения  от 15.10.2013 № 23 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории Светозаревского  сельского поселения» администрация Светозаревского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить оценку выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами за 2022 год по форме №1. Прилагается.

- Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ Светозаревского сельского поселения за 2022 год по форме №2. Прилагается.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление опубликовать в  официальном издании поселения «Информационный бюллетень».

Глава администрации  с/поселения                              А.В.Соловьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Светозаревского с/п от 27.02.2023 № 15

Ф

Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных

муниципальными  программами за 2022 год по Светозаревского сельскому поселению

| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi) | Ед. измерения | Значение показателей эффективности |  |  | Оценка эффективности реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено программой на соотв. период (Пi пл) | Фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) | Отклонение (Пi ф- Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Светозаревского сельского поселения» |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Экономия бюджетных денежных средств за счет проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ч. 1 ст. 93 за исключением п.4, 5 ч. 1 ст. 93) | Тыс. рублей | 60,0 | 48,9 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Составление проекта бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | - Дата | - до 15.11. | до 15.11 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета | - Дата | - до 31.12 | - до 31.12 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Контроль за соблюдением лимитов | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Отсутствие неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Отсутствие просроченной задолженности | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | - Составление проекта годового отчета об исполнении бюджета поселения в установленный срок | - Дата | - до 1.04. | - до 1.04. | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 2 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Светозаревского сельского поселения" |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Количество чрезвычайных ситуаций | Кол-во | 0 | 0 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Количество зарегистрированных пожаров | Кол-во | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Количество добровольных дружин по охране общественного порядка на территории поселения | шт | 1 | 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Гибель и травматизм людей на пожарах | Кол-во | 0 | 0 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Сокращение материального ущерба от пожаров | - % | - 100 | - 100 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Светозаревского сельского поселения |  |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+0,85) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения | км | 49,47 | 49,47 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Светозаревского сельского поселения" |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Внесение изменений в генеральный план (описание местоположения границ населенных пунктов) | шт | 1 | 1 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) | х |
|  | Межевание земельного участка | шт | 1 | 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) | х |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры Светозаревского сельского поселения |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Активизация культурного обмена с другими поселениями района и другими территориями | - шт | - 1 | - 1 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Проведение национального праздника | - Да/нет | - да | - да | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Содержание памятника, посвященных воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | - Да/нет | - да | - да |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме |  |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Светозаревского сельского поселения |  |  |  |  | Высокое значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+1,0) | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | Замена светильников, установленных на улицах, с ртутных ламп типа ДРЛ на натриевые лампы ДНАТ, более экономичные и энергосберегающие | - Шт. | - 8 | - 8 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Доля освещенных улиц | - Процент | - 100 | - 100 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Обустройство клумб и цветников | - Штук с хозяйства | - 1 | - 1 | - | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Мероприятия по скашиванию травы и борщевика в летний период | - га | - 2,0 | - 2,0 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | - Шт. | - 1 | - 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |  |
|  | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | - Шт. | - 1 | - 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме |  |
| 7. | Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Светозаревского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхование имущества | - Шт. | - 1 | - 1 |  | 1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Светозаревского с/п от 27.02.2023 № 15

Фо

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в Светозаревском сельском поселении за 2022 год

| № п/п | Название муниципальной программы, сроки реализации | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период- тыс. рублей (З пл) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период- тыс. рублей (З ф) | уровень использования финансовых средств (УФС)3 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Светозаревского сельского поселения» | 1,0 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1930,8 | 1901,0 | 98,5 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Светозаревского сельского поселения" | 0,7 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 2,6 | 1,8 | 69,2 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Светозаревского сельского поселения | 0,8 | Показатели эффективности выполнены не полном объеме | 1409,5 | 1238,0 | 87,8 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности объемов финансирования |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 136,8 | 136,8 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Светозаревского сельского поселения" | 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 205,9 | 194,5 | 94,5 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие культуры Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 43,0 | 43,0 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Светозаревского сельского поселения" | 1,0 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 10,4 | 10,4 | 100 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
|  | ИТОГО | Х | Х | 3739,0 | 3525,5 | 94,3 | Х |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Светозаревского сельского поселения  в 2022 году

Сводный годовой доклад о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен    в соответствии с  Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Светозаревское сельское поселение  Слободского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации  Светозаревского сельского поселения от 15.10.2013 № 23.

В настоящее время муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность оценивать использование бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности.

Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка эффективности  позволяет установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволяет получить ответ – достигнут ли результат от использования бюджетных средств.

Данный анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой программе в разрезе подпрограмм.

В 2022 году все расходы  осуществлялись  в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Бюджет сформирован в рамках 7 программ,  с общим объемом финансирования 3739,0 тыс. руб.

В целом по муниципальным программам в 2022 году уровень достижения целевых показателей составил 0,9 баллов, оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 0,9 баллов.

По результатам 2022 года освоение средств составило 94,3%.

Из 7-ти программ 6 программ исполнены выше 80%:

- Развитие муниципального управления;

- Развитие транспортной системы;

- Развитие строительства и архитектуры;

- Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры;

- Развитие культуры;

- Управление муниципальным имуществом и земельными                  ресурсами

Программа -  Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  исполнена  с результатом менее 80%.

Неполное освоение средств, в основном, связано с отсутствием потребности в резервном фонде.

В целом за 2022 год сумма неосвоенных средств составила 213,5 тыс.рублей.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 24 показателя результативности, из которых все показатели выполнены на 100% запланированного уровня.

Общий результат эффективности реализации программ – все 7 программ в 2022 году являются эффективными.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ:

На 1 месте:

программа «Развитие культуры», «Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами» и «Развитие строительства и архитектуры»

На 2 месте:

программа «Развитие муниципального управления» и «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»

На 3 месте:

программа «Развитие транспортной системы» и  «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

В результате реализации программ и соответственно реализации Стратегии социально-экономического развития для поселения получены следующие результаты:

В сфере развития муниципального управления:

В 2022 году экономия бюджетных денежных средств за счет проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных  способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ч. 1 ст. 93 за исключением п.4, 5 ч. 1 ст. 93)экономия составила 11,1 тыс. рублей

Составление проекта бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством. Проект решения бюджета на 2022 год предоставлен контрольно-счетной комиссии Слободского района 18.11.2021 года.

Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета. Сводная бюджетная роспись на 2022 год утверждена 24.12.2021г.

Контроль за соблюдением лимитов.

Перерасхода лимитов в 2022 году не было.

Отсутствие неэффективного и нецелевого использование бюджетных средств.

Отсутствие просроченной задолженности.

В сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения:

Чрезвычайных ситуаций не было.

Количество зарегистрированных пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах не было.

В сфере транспортной системы:

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения (чистка дорог и обслуживание) 49,47 км.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

В течение 2022 года произведена замена 8 ламп уличного освещения, установленных на улицах населенных пунктов поселения на более экономичные и энергосберегающие.

Доля освещенных улиц составляет 100%.

Обустройство клумб и цветников во всех учреждениях и организациях.

Мероприятия по скашиванию борщевика  в количестве 2,0 га.

Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища  - вывоз ТКО с территории кладбища, субботник перед 1 мая.

Проведение конкурса (лучший дом, двор).

В сфере культуры

Активизация  культурного обмена с другими поселениями района и другими территориями

Проведение национального праздника

В сфере строительства и архитектуры

Внесение изменений в генеральный план (описание местоположения границ населенных пунктов)

Межевание земельного участка

В сфере   управления муниципальным имуществом

Страхование имущества, находящегося на территории поселения